Міністерство освіти і науки України

Український державний університет залізничного транспорту

Будівельний факультет

Кафедра будівельних матеріалів, конструкцій та споруд

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ, МІСТ ТА РЕГІОНІВ

Код та назва спеціальності: G19 – Будівництво та цивільна інженерія

Освітньо-професійна програма: Промислове та цивільне будівництво

Рівень освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: денна, заочна

Семестр: 1

Кількість кредитів ЄКТС: 3,0

Форма підсумкового контролю: залік

Розробник програми: Людмила Трикоз, д.т.н., професор, професор кафедри будівельних матеріалів, конструкцій та споруд

Харків, 2025

2 ОПИС ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ

Галузь знань: G - Інженерія, виробництво та будівництво

Обов’язкова: цикл загальної підготовки

Курс: 1 / Семестр 1

3 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧІВ

ПІБ викладача: Трикоз Людмила Вікторівна

Контактна інформація: +38(057) 730-10-68, e-mail: TRYKOZ_LV@kart.edu.ua

Час консультацій: 13.00-14.00 понеділок – четвер

Форми зв'язку: Viber +38(067) 775-36-33

Zoom:https://us02web.zoom.us/j/81846616227?pwd=YXVJUU1QMng4eDJNQUxqVGRUOU9uUT09

Moodle: https://do.kart.edu.ua/course/view.php?id=16224

4 МЕТА І ЗАВДАННЯ ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ

Мета: надання знань та навичок, необхідних для управління проєктами. Здобувач отримає знання про концепції та теорії, пов'язані з управлінням проєктами розвитку територій, міст та регіонів, а також знання, навички та поведінку, необхідні для успішного управління проєктами, які охоплюють організації, національні та культурні кордони.

Завдання: навчити майбутніх фахівців методам управління проєктами розвитку територій, міст та регіонів.

У результаті вивчення освітньої компоненти здобувачі будуть

знати : основні концепції планування та управління проєктом, методології, інструменти та методи; різні способи організації проєктів; як планувати проєкти та як ідентифікувати та оцінювати різні ризики в проєкті.

вміти : продемонструвати навички та вміння планувати, здійснювати та звітувати про діяльність; працювати з цілями проєкту як менеджер проєкту; критично відображати управління проєктами у світлі сучасних досліджень; продемонструвати вміння спілкуватися (письмово та усно), а також звертатися до відповідної літератури та правильно посилатися на неї.

5 КОМПЕТЕНТНОСТІ І РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі будівництва та цивільної інженерії або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій.

Загальні компетентності:

ЗК01: Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій, здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел

ЗК04: Здатність до розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, крім іншого в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог, здатність планувати та управляти часом

ЗК06: Здатність до управління комплексними діями або проєктами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування, здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

ЗК07: Здатність до відповідальності за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди, здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Фахові компетентності:

ФК02: Здатність працювати в групі над великим проєктом.

ФК08: Здатність досліджувати та визначити проблему і ідентифікувати обмеження, включаючи ті, що пов’язані з проблемами охорони природи, сталого розвитку, здоров'я і безпеки та оцінками ризиків.

ФК09: Здатність ідентифікувати фактори, що впливають на витрати в планах і проєктах, та керувати ними

ФК10: Здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні та комерційні міркування, що впливають на реалізацію технічних рішень.

ФК11: Здатність керувати проєктами і оцінювати їх результати.

Програмні результати навчання:

РН 03 Використовувати інформаційні технології для рішення експериментальних і практичних завдань у галузі професійної діяльності.

РН 08 Розробляти технологічний процес виконання робіт з підсилення та ремонту конструкцій, включаючи питання персоналу, здоров'я, безпеки і ризику (в тому числі екологічного ризику).

6 ПЕРЕДУМОВИ (ПРЕРЕКВІЗИТИ)

Перелік курсів, необхідних для засвоєння: Комунікативний менеджмент, Безпека життєдіяльності та основи охорони праці, Методи та програмно-технічні засоби інженерних розрахунків, Основи екології, Економіка будівництва, Системи автоматизованого проєктування

7 ПІСЛЯУМОВИ (ПОСТРЕКВІЗИТИ)

Освітні компоненти, для яких знання з цієї ОК є базовими: Реконструкція будівель; Нагляд за технічним станом будівель та споруд; Технологія, механізація та інженерно-технічне супроводження будівництва; Переддипломна практика; Виконання та захист кваліфікаційної роботи

8 ВІДПОВІДНІСТЬ ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ ГЛОБАЛЬНИМ ЦІЛЯМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДО 2030 РОКУ

Відповідно до резолюції ООН №70/1 та Указу Президента України №722/2019, освітня компонента сприяє досягненню таких Цілей сталого розвитку:

SDG8: сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх

SDG9: створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій індустріалізації та інноваціям

SDG11: забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міст, інших населених пунктів

SDG12: забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і виробництва

Опис реалізації:

Цілі SDG8 та SDG11 реалізуються через формування у здобувачів здатності досліджувати та визначити проблему і ідентифікувати обмеження, включаючи ті, що пов’язані з проблемами охорони природи, сталого розвитку, здоров'я і безпеки та оцінками ризиків; здатності розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні та комерційні міркування, що впливають на реалізацію технічних рішень.

Цілі SDG9 та SDG12 реалізуються через формування у здобувачів здатності ідентифікувати фактори, що впливають на витрати в планах і проєктах, та керувати ними; здатності керувати проєктами і оцінювати їх результати.

9 ПРОГРАМА ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ

Модуль 1.

Тема 1. Загальна характеристика управління проєктами.

Визначення проєкту. Класифікація проєктів. Сучасні інфраструктурні проєкти та євроінтеграційні виклики. Розвиток діяльності з управління проєктами. Життєвий цикл проєкту.

Тема 2. Обґрунтування доцільності проєкту.

Формування інвестиційного задуму проєкту. Оцінка життєздатності проєкту. Аналіз проєкту на основі комплексної експертизи. Критерії

оцінки проєктної ефективності. Особливості проєктів з повоєнного відновлення.

Тема 3. Основні форми організації структури проєкту.

Структура і оточення проєкту. Поняття проєктної організаційної структури. Критерії вибору організаційної структури. Типи організаційних структур проєкту.

Тема 4. Загальні підходи до планування і контролю проєктів з урахуванням вимог сталого розвитку.

Концепція управління якістю проєктів. Система норм і стандартів, у тому числі щодо вимог інклюзії та безбар’єрності. Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міст, територій, регіонів.

Модуль 2.

Тема 5. Структуризація проєкту.

Визначення структури проєкту на етапі планування. Управління окремими компонентами проєкту. Завдання структуризації проєкту. Послідовність здійснення структуризації.

Тема 6. Сітьове і календарне планування проєкту.

Планування реалізації проєкту. Цілі, призначення й види планів. Фінансове планування за проєктом. Математичні методи планування проєкту. Сіткове планування проєкту. Календарне планування проєкту. Оптимізація проєкту.

Тема 7. Контроль виконання проєкту.

Контроль як основа управління проєктною діяльністю. Види контролю виконання проєкту. Технологія оцінки проєктної діяльності. Регулювання процесу реалізації проєкту.

Тема 8. Управління ризиками в проєктах.

Проєктні ризики та іх класифікація. Принципи управління проєктними ризиками. Методи аналізу ризиків проєкту. Можливості зниження та протидії ризикам.

10 ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

1. Класифікація проєктів за ознаками.

2. Розбивка проєкту на фази життєвого циклу.

3. Організаційні структури управління.

4. Обґрунтування доцільності проєкту.

5. Розробка організаційної структури проєкту.

6. Розробка робочої структури проєкту.

7. Регулювання процесу реалізації проєкту.

8. Методи аналізу ризиків проєкту.

11 ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ

Не передбачено навчальним планом

12 САМОСТІЙНА РОБОТА

Види завдань:

Опрацювання теоретичних основ лекційного курсу

Вивчення окремих тем та питань, які винесені на самостійне вивчення

Підготовка до практичних занять

Самоконтроль із засвоєння матеріалу курсу

Підготовка до підсумкового контролю та інших форм поточного контролю

Систематизація вивченого матеріалу курсу і підготовка до модульного контролю

Виконання індивідуальних завдань

13 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН (ДЕННА / ЗАОЧНА ФОРМА)

| № | Тема | Лекції, год | Практичні, год | Самостійна робота, год | Всього, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загальна характеристика управління проєктами. | 2/1 | 2/- | 7/9 | 11/10 |
| 2 | Обґрунтування доцільності проєкту. | 2/1 | 2/2 | 8/10 | 12/13 |
| 3 | Основні форми організації структури проєкту. | 2/1 | 2/- | 7/9 | 11/10 |
| 4 | Загальні підходи до планування і контролю проєктів з урахуванням вимог сталого розвитку. | 2/1 | 2/2 | 8/10 | 12/13 |
| 5 | Структуризація проєкту. | 2/1 | 2/- | 7/9 | 11/10 |
| 6 | Сітьове і календарне планування проєкту. | 2/1 | 2/1 | 8/10 | 12/12 |
| 7 | Контроль виконання проєкту. | 2/1 | 2/- | 7/9 | 11/10 |
| 8 | Управління ризиками в проєктах. | 1/1 | 1/1 | 8/10 | 10/12 |
|  |  | 15/8 | 15/6 | 60/76 | 90/90 |

14 ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

В якості індивідуального завдання передбачено виконання студентами розрахунково-графічної роботи «Управління проєктами розвитку територій, міст та регіонів» за індивідуальними завданнями, що охоплює декілька найбільш важливих тем.

| Розділи | Відсоток обсягу РГР |
| --- | --- |
| 1. Аналіз вихідних даних | 5 |
| 2. Визначення цілей проєкту | 10 |
| 3. Визначення альтернативних способів досягнення мети проєкту та їх оцінка | 10 |
| 4. Управління окремими компонентами проєкту | 10 |
| 5. Оптимізація проєкту | 15 |
| 6. Аналіз ризиків проєкту | 15 |
| 7. Виконання графічних робіт | 25 |
| 8. Захист завдання | 10 |

Обсяг РГР не повинен перевищувати 10 сторінок. При оформленні треба керуватися навчальним посібником «Студентська навчальна звітність. Текстова частина (пояснювальна записка). Загальні вимоги до побудови, викладення та оформлення». Методичний посібник з додержання вимог нормоконтролю у студентській навчальній звітності / УкрДАЗТ ; уклад.: [Л.М. Козар, Є.В. Коновалов, А.О. Лапко та ін.]. – Х. : УкрДАЗТ, 2014. – 58 с. Захист РГР відбувається шляхом співбесіди під час практичних занять.

15 МЕТОДИ НАВЧАННЯ

- словесні: проведення проблемних лекцій, дискусій та обговорень, пояснення, розповідь, бесіда;

- наочні: пояснювально-ілюстративний метод, демонстрації відео та презентацій;

3) практичні: розгляд практичних ситуацій, проведення проблемних дискусій та обговорень;

4) інтерактивні: метод кейсів, групова робота над проєктами;

5) самонавчання: робота з навчально-методичною та нормативною літературою, інтернет-ресурсами, робота студентів за індивідуальним завданням.

16  ФОРМИ КОНТРОЛЮ

Поточний контроль: Складається із відвідування занять, активності на заняттях (лекціях, практичних), виконання завдань під час практичних занять, виконання індивідуального завдання.

Модульний контроль: Оцінюється за вірними відповідями на тестові модульні питання. Максимальна кількість становить 40 балів за модуль.

Принцип формування оцінки за модуль у складі залікових кредитів І і ІІ за 100- бальною шкалою показано у таблиці, де наведена максимальна кількість балів, яку може набрати студент за різними видами навчального навантаження.

| Максимальна кількість балів за модуль |  |  |
| --- | --- | --- |
| Поточний контроль | Модульний контроль (Тести) | Сума балів за модуль |
| До 60 | До 40 | До 100 |
| Поточний контроль |  |  |
| Відвідування занять. Активність на заняттях (лекціях, практичних, виконання завдань). |  | 10 40 |
| Виконання індивідуального завдання (РГР) |  | 10 |
| Підсумок |  | до 60 |

Підсумковий контроль (залік): Студент отримує залікову оцінку за результатами модульного 1- го та 2-го контролю шляхом накопичення балів. Максимальна кількість балів, яку може отримати студент становить 100 (до 60 балів поточного контролю та до 40 балів тестування). Середнє арифметичне суми модульних оцінок складає заліковий бал. Якщо студент не погоджується із запропонованими балами він може підвищити їх під час заліку, відповівши на питання викладача.

17 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Поточний контроль на практичних заняттях (максимум 50 балів) складається із таких елементів:

- Якщо студент відвідує заняття, бере активну участь у дискусіях, самостійно розвʼязує завдання - отримує 35-50 балів.

- При частковій участі, відповіді не завжди аргументовані, часткове виконання завдань – 25-34 балів.

- Якщо присутній на обмеженій кількості занять, майже не бере участі в дискусіях – 11-24 балів.

- За відсутність активності та пропуски – 0-10 бали.

Виконання розрахунково-графічної роботи (максимум 10 балів)

- Ідеальне виконання (повністю оформлена, всі обґрунтування та розрахунки, власний аналіз): 8-10 балів.

- Виконано майже повністю (окремі незначні недоліки у оформленні чи обґрунтуваннях): 5-7 балів.

- Виконано частково (відсутні частини роботи, допущено суттєві помилки у розрахунках): 2-4 балів.

- Фрагментарне чи несвоєчасне виконання, значні помилки: 0-1 балів.

При заповненні заліково-екзаменаційної відомості та залікової книжки (індивідуального навчального плану) студента, оцінка, виставлена за 100-бальною шкалою, переводиться до державної шкали (5, 4, 3,) та шкали ECTS (А, В, С, D, Е)

| Визначення назви за державною шкалою(оцінка) | Визначення назви за шкалою ECTS | За 100 бальною шкалою | ECTS оцінка |
| --- | --- | --- | --- |
| ВІДМІННО – 5 | Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок | 90-100 | A |
| ДОБРЕ – 4 | Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками | 82-89 | B |
|  | Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок | 75-81 | C |
| ЗАДОВІЛЬНО - 3 | Задовільно - непогано, але зі значною кількістю недоліків | 69-74 | D |
|  | Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії | 60-68 | E |
| НЕЗАДОВІЛЬНО - 2 | Незадовільно – потрібно попрацювати перед тим як отримати залік або екзамен (без повторного вивчення модуля) | 35-59 | FX |
|  | Незадовільно - необхідна серйозна подальша робота (повторне вивчення модуля) | <35 | F |

18 АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ТА ПОЛІТИКА КУРСУ

«Академічний плагіат» – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості), та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства.

Види академічного плагіату: - дослівне запозичення текстових фрагментів без оформлення їх як цитат з посиланням на джерело (в окремих випадках некоректним вважають навіть використання одного слова без посилання на джерело, якщо це слово використовують в унікальному значенні, наданому цим джерелом); - використання інформації (факти, ідеї, формули, числові значення тощо) з джерела без посилання на це джерело; - перефразування тексту джерела у формі, що є близькою до оригінального тексту, або наведення узагальнення ідей, інтерпретацій чи висновків з певного джерела без посилання на це джерело; - подання як власних робіт (дисертацій, монографій, навчальних посібників, статей, тез, звітів, контрольних, розрахункових, курсових, дипломних та магістерських робіт, есеїв, рефератів тощо), виконаних на замовлення іншими особами, у тому числі робіт, стосовно яких справжні автори надали згоду на таке використання.

При виявленні фактів порушення академічної доброчесності здобувачем освіти робота повертається на переробку і повторне проходження оцінювання.

Етика використання AI-інструментів.

Здобувачі освіти при використанні ШІ для підготовки індивідуальних робіт повинні вказати наступне: «Під час підготовки цієї роботи автор використовував [НАЗВА ІНСТРУМЕНТУ/ПОСЛУГИ] для того, щоб [ПРИЧИНА]. Після використання цього інструменту/послуги автор переглянув та відредагував вміст за потреби та несе повну відповідальність за зміст роботи».

Процедура оскарження оцінок відбувається згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в Українському державному університеті залізничного транспорту.

Правила поведінки на заняттях за дистанційною формою навчання складається із таких пунктів:

- вчасно підключатися: входити в онлайн-клас за кілька хвилин до початку;

- використовувати офіційні платформи: заходити лише через рекомендовані викладачем сервіси;

- тримати камеру ввімкненою, якщо це не суперечить правилам курсу;

- мікрофон повинен бути вимкнений, вмикати його лише під час виступу чи запитання;

- дотримуватися ввічливого тону в усних та письмових повідомленнях;

- брати участь у дискусіях, відповідати на питання, виконувати завдання;

- зовнішній вигляд: дотримуватися охайності, навіть навчаючись з дому;

- фон та середовище: обирати тихе місце без зайвих шумів та відволікаючих факторів;

- чат та реакції: використовувати чат для навчальних питань, уникати спаму та неформальних коментарів.

19 ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Перелік питань підготовки для заліку.

- Що таке проєкт?

- Які різновиди проєктів Ви знаєте?

- Які ознаки відрізняють проєкти від інших планів, програм?

- Що таке управління проєктами?

- В чому полягає об’єктивна необхідність управління проєктами?

- Що таке елементи системи управління проєктами, їх склад і взаємозв’язок?

- Які є фази життєвого циклу проєкту ?

- Як Ви розумієте поняття "ідея проєкту"?

- Що таке концепція проєкту та які етапи їі розробки?

- Що включають у себе такі етапи обґрунтування ефективності проєкту, як передпроєктне дослідження, додаткове дослідження проєкту?

- Яку інформацію надає аналітикам обґрунтування технічних і економічних можливостей виконання проєкту?

- Які основні етапи передбачає техніко-економічний, фінансовий та загальноекономічний аналіз?

- 3 якою метою здійснюють екологічну та соціальну експертизу майбутнього проєкту?

- Охарактеризуйте основні показники оцінки ефективності проєкту.

- Які методи оцінки ефективності інвестицій Вам відомі?

- Опишіть методику розрахунку основних фінансових показників, які застосовуються для відбору ефективних проєктів?

- Визначте переваги та недоліки різних фінансових показників оцінки ефективності проєктів.

- Що таке організаційна структура управління проєктом?

- Які принципи формування проєктних груп?

- Які базові елементи організаційної структури управління проєктами?

- Функціональний та цільовий підходи, їх переваги та недоліки.

- Які види зовнішніх організаційних структур Ви знаєте? Їх характеристики та умови використання.

- Визначте особливості функціонування проєктної організаційної структури управління.

- Які основні переваги та недоліки матричної організаційної структури?

- Охарактеризуйте основні види матричної ОСУ. В яких проєктах

- застосовується кожна з них?

- Дайте характеристику внутрішнім організаційним структурам управління проєктом.

- Чому, на Вашу думку, більшість підприємств при реалізації проєкту

- використовують змішану структуру управління?

- Що таке проєктне планування?

- Які етапи включає загальний процес планування?

- Назвіть основні процеси планування проєктів, дайте їм характеристику.

- Охарактеризуйте допоміжні процеси планування проєктів.

- Що таке план проєкту?

- Засоби та джерела фінансування проєкту.

- Склад і порядок призначення кошторисної документації.

- Назвіть три підходи до вибору проєктних фірм.

- Які є типи проєктних фірм?

- Засоби фінансування проєкту.

- Що таке структура проєкту?

- Які основні вимоги до структури проєкту?

- Охарактеризуйте структуризацію проєкту.

- Які основні задачі структуризації проєкту?

- Які моделі структуризації проєкту Ви знаєте?

- Назвіть основні методи структуризації проєкту.

- Двоспрямована структуризація та кодування проєкту.

- Триспрямована структура проєкту.

- Чому проведення структуризації є необхідним в управлінні проєктами?

- Охарактеризуйте принципи системи кодування проєкту.

- Які форми графічного відображення робіт проєкту Ви знаєте?

- Наведіть приклади застосування сіткового планування.

- Охарактеризуйте елементи побудови сіткового графіка.

- Які основні принципи побудови стрілчастих графіків та графіків

- передування?

- Сутність, завдання та види календарних планів.

- Назвіть основні етапи розробки календарних планів.

- Яке значення сіткового планування в управлінні проєктами?

- Що таке критичний шлях?

- Що таке оптимізація сіткового графіка?

- Охарактеризуйте основні напрямки оптимізації планів.

- Назвіть категорії витрат?

- Що включає в себе процес планування ресурсів?

- Які існують джерела фінансування проєкту?

- Проведення яких етапів включає процес планування ресурсів?

- Що регулює договір підряду?

- Яка основна мета планування витрат?

- Що таке кошторис витрат проєкту? Для чого його складають?

- Що розуміють під згладжуванням ресурсів?

- Що таке бюджет проєкту? Який порядок його складання?

- З якою метою складають плановий баланс грошових надходжень і витрат?

- Що таке контроль?

- Які є види контролю ?

- Сутність регулювання процесу реалізації проєкту.

- Охарактеризуйте допоміжні процеси планування проєктів.

- Мета і призначення контролю.

- Які є джерела змін?

- Що включає система контролю дотримання параметрів проєкту?

- Які види контролю в процесі управління проєктами існують?

- Що таке інтеграція проєкту?

- Проведення аналізу та внесення змін у виконання проєкту.

- Що розуміють під невизначеністю та ризиком проєкту?

- Сутність управління ризиками.

- Які найбільш поширені види ризиків Ви знаєте?

- Як класифікуються ризики за джерелами виникнення?

- Які причини виникнення проєктних ризиків?

- Яка класифікація ризиків залежно від причин їх виникнення?

- Яка послідовність виконання робіт по аналізу ризиків?

- Що таке кількісний та якісний аналіз ризику?

- Які методи та методики аналізу ризиків Ви знаєте?

- Які існують способи зниження ризиків проєкту?

- Поясніть поняття якості. Яке, на Вашу думку, її значення в

- забезпеченні конкурентоспроможності продукції проєкту?

- Які засоби управління якістю Ви знаєте? Охарактеризуйте їх.

- Яке значення добровільної та обов'язкової сертифікації продукції проєкту?

- Назвіть вісім принципів управління якістю відповідно до Державного стандарту України ІSО 9000-2001?

- Які роботи виконуються по забезпеченню якості проєкту?

- Назвіть основні положення програми забезпечення якості проєкту?

- Які етапи включає сертифікація підприємства за стандартом ІSО-9000?

- Охарактеризуйте основні положення системного управління якістю.

- Наведіть класифікацію витрат із метою обліку і аналізу витрат, пов'язаних із забезпеченням якості проєкту.

- Які методи контролю якості проєкту Ви знаєте? Охарактеризуйте їх.

20 РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА

Основна література:

1. Стандарт з управління проєктами та Настанова до зводу знань з управління проєктами (PMBOK® Guide) – 7-е видання. Нью-Йорк : Project Management Institute, 2021. 370 с.

2. ДБН А.2.2-3:2014. Склад та зміст проєктної документації на будівництво. Зі змінами № 1 та № 2. Чинний від 2022-07-01. Київ: Мінрегіон України, 2022. 40 с.

3. ДБН А.3.1-5:2016. Організація будівельного виробництва. Чинний від 2017-01-01. Київ : Мінрегіонбуд України, 2016. 46 с.

4. ДСТУ-Н Б А.3.1-24:2013. Настанова з організації системи управління якістю будівництва. Чинний від 2014-10-01. Київ: Мінрегіон України, 2014. 40 с. 32

5. ДСТУ EN ISO 16484-1:2014. Автоматизовані системи моніторингу та управління будівлями (АСМУБ). Ч. 1. Характеристики проєкту та реалізація (EN ISO 16484-1:2010, IDT). Чинний від 2016-01-01. Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2014. 40 с.

6. ДСТУ EN ISO 41001:2021. Системи управління інфраструктурою. Вимоги та настанови щодо застосування (EN ISO 41001:2018, IDT; ISO 41001:2018, IDT). Чинний від 2022-09-01. Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2021. 30 с.

7. ДСТУ ISO 10003:2019. Управління якістю. Задоволеність замовників. Настанови щодо розв’язання спорів поза межами організації (ISO 10003:2018, IDT). Чинний від 2021-01-01. Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2019. 25 с.

8. ДСТУ ISO 10004:2019. Управління якістю. Задоволеність замовників. Настанови щодо моніторингу та оцінювання (ISO 10004:2018, IDT). Чинний від 2021-01-01. Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2019. 25 с.

9. ДСТУ ISO 10006:2018. Управління якістю. Настанови щодо управління якістю в проєктах (ISO 10006:2017, IDT). Чинний від 2020-01-01. Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2019. 80 с.

10. ДСТУ ISO 22263:2020. Організація інформації про будівлі та споруди. Структура управління інформацією про проєкт (ISO 22263:2008, IDT). Чинний від 2022-10-01. Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2022. 40 с.

11. ІН А.3.1-218-312:2008. Інструкція про порядок складання, погодження і затвердження проєктів організації будівництва і проєктів виконання робіт в дорожній галузі (до ДБН А.3.1-5-96. Організація будівельного виробництва). Чинний від 2008-12-08. Київ: Укравтодор, 2008. 50 с.

12. ДСТУ Б А.3.1-22:2013. Визначення тривалості будівництва об’єктів. Чинний від 2014-01-01. Київ: Мінрегіон України, 2014. 34 с.

Додаткова література:

http://metod.kart.edu.ua/;

http://www.uz.gov.ua/;

http://www.ukrcsm.kiev.ua;

http://www.minregion.gov.ua/;

https://dnaop.com/;

https://pro5655.org.ua/;

https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=tjcm20;

https://www.pmi.org/about;

https://ipma.world/;

http://upma.kiev.ua/en/main/about/

21 МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Персональні комп’ютери, програмне забезпечення Microsoft Office, навчальна онлайн платформа Moodle, портал дистанційного навчання УкрДУЗТ.

22 ВІДОМОСТІ ПРО РОЗРОБНИКІВ

ПІБ розробника: Трикоз Людмила Вікторівна, д.т.н., професор, професор кафедри будівельних матеріалів, конструкцій та споруд

Контактна інформація: +38(057) 730-10-68, e-mail: TRYKOZ_LV@kart.edu.ua

Форми зв'язку: Viber +38(067) 775-36-33

Zoom:https://us02web.zoom.us/j/81846616227?pwd=YXVJUU1QMng4eDJNQUxqVGRUOU9uUT09

Moodle: https://do.kart.edu.ua/course/view.php?id=16224

23 ВНЕСЕННЯ ЗМІН (ДАТА, СУТЬ, ПІДПИС)

| Дата | Суть внесених змін | Підпис |
| --- | --- | --- |